## Sheet1
Iteration Timeline | Sum of Tasks Estimates | Ideal tasks Remaining
0 | 128 | 128
1 | 128 | 121.6
2 | 126 | 115.2
3 | 120 | 108.8
4 | 112 | 102.4
5 | 106 | 96
6 | 98 | 89.6
7 | 92 | 83.2
8 | 84 | 76.8
9 | 74 | 70.4
10 | 66 | 64
11 | 58 | 57.6
12 | 48 | 51.2
13 | 40 | 44.8
14 | 32 | 38.4
15 | 26 | 32
16 | 20 | 25.6
17 | 14 | 19.2
18 | 8 | 12.8
19 | 4 | 6.4
20 | 0 | 0