## Sheet1
Iteration Timeline | Burndown charts I created to record the teams hourly progress throughout sprints 1 & 2
0
1 | Sum of Tasks Estimates | Ideal tasks Remaining
2 | 128 | 128
3 | 128 | 121.6
4 | 126 | 115.2
5 | 118 | 108.8
6 | 106 | 102.4
7 | 96 | 96
8 | 90 | 89.6
9 | 80 | 83.2
10 | 72 | 76.8
11 | 60 | 70.4
12 | 54 | 64
13 | 46 | 57.6
14 | 40 | 51.2
15 | 34 | 44.8
16 | 28 | 38.4
17 | 24 | 32
18 | 20 | 25.6
19 | 14 | 19.2
20 | 8 | 12.8
| 4 | 6.4
| 0 | 0
| Sum of Tasks Estimates | Ideal tasks Remaining
| 128 | 128
| 128 | 128
| 126 | 128
| 120 | 128
| 112 | 128
| 106 | 128
| 98 | 128
| 92 | 128
| 84 | 128
| 74 | 128
| 66 | 128
| 58 | 128
| 48 | 128
| 40 | 128
| 32 | 128
| 26 | 128
| 20 | 128
| 14 | 128
| 8 | 128
| 4 | 128
| 0 | 128